## Slide 1: ET3 – Semana 1
Miguel Ferreiro Diaz (líder)
Alejandro Vila Cid
Jonatan Couto Riádigos
Brais Santos Negreira
Brais Rodríguez Martínez
Grupo LICORCA

## Slide 2: Visión global
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
(min)
Límite
9600
1350
Tiempo planificado
Tiempo empleado
982
3165
Tiempo planificado
4565
Tiempo planificado
5435
6465
Tiempo planificado
Tiempo planificado
Fin planificado
Gestión de usuarios, de grupos, de permisos, de acciones y funcionalidades. Revisión de tareas.
Tareas planificadas realizadas más la gestión de funcionalidades.
- Mejora en la estandarización
- Adaptarse a la base de datos.
- Reunión.
- Solucionar problema de borrado.
- Gestión de trabajos, evaluación, asignación de QAs y gestión de entregas.
- Realización de pruebas
- Comprobar el funcionamiento de la aplicación en la parte de gestión de trabajos, QAs, etc. por parte del usuario y el administrador.
- Reunión para tratar los aspectos de la aplicación más críticos en ese momento.
- Realización de pruebas para asegurarse de que todos los componentes funcionan como se indica en la definición de la entrega
368

## Slide 3: Semana 1
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min)
Miguel Ferreiro Díaz | 270 | 320
Alejandro Vila Cid | 270 | 145
Jonatan Couto Riádigos | 270 | 130
Brais Santos Negreira | 270 | 212
Brais Rodríguez Martínez | 270 | 175
 | 1350 | 982

## Slide 4: Semana 1
nº Tarea | Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
1 | Organizar y asignar tareas: Semana 1 | 100% | 30 | 50
8 | Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de los USUARIO_GRUPO. | 100% | 90 | 35
18 | Gestión de permisos de usuario: Crear controlador de datos para la tabla PERMISOS. | 100% | 120 | 40
25 | Organizar y asignar tareas: Semana 2 | 100% | 30 | 120
Recurso: Miguel Ferreiro Díaz
Tareas extra | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Gestión de acciones: Crear controlador de datos para ACCIONES | 75% | 120 | 30
Gestión de funcionalidades: Crear controlador de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION | 100% | 120 | 45
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 5: Semana 1
Recurso: Alejandro Vila Cid
nº Tarea | Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
4 | Gestión de usuarios: Modificar vistas para adapartalo al nuevo modelo de datos | 90% | 20 | 15
5 | Planteamiento incicial de modelos de secuencia para la gestión de grupos de usuario, permisos de usuario y gestión de acciones | 100% | 30 | 30
10 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas las posibles acciones sobre la tabla | 90% | 60 | 20
11 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla GRUPO. | 90% | 60 | 15
20 | Revisión y corrección de la tarea 17 | 100% | 30 | 25
24 | Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES | 90% | 70 | 40
 | Revisión y corrección de la tarea de Gestión de funcionalidades(Controlador) | 100% | 30 | 20
Tarea extra
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 6: Semana 1
Recurso: Jonatan Couto Riádigos
nº Tarea | Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
2 | Gestión de usuarios: Modificar controladores para adaptarlo al nuevo modelo de datos | 100% | 20 | 20
9 | Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) | 100% | 90 | 20
12 | Revisión y corrección de la tarea 6 | 100% | 30 | 15
19 | Gestion de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS. | 90% | 90 | 60
21 | Revisión y corrección de la tarea 18 | 100% | 40 | 15
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 7: Semana 1
Recurso: Brais Santos Negreira
nº Tarea | Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
3 | Gestión de usuarios: Modificar modelos para adaptarlo al nuevo modelo de datos | 100% | 20 | 22
7 | Gestion de grupos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla GRUPO. | 100% | 90 | 26
14 | Revisión y corrección de la tarea 8 | 100% | 30 | 33
16 | Revisión de la tarea 10 | 100% | 30 | 10
23 | Gestión de acciones: Crear modelo de datos para ACCIONES | 100% | 100 | 21
Tareas extra | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Revisión y corrección de la tarea 24 | 100% | 30 | 10
Gestión de funcionalidades: Crear modelo de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION | 100% | 100 | 90
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 8: Semana 1
Recurso: Brais Rodríguez Martínez
nº Tarea | Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
6 | Gestion de grupos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla USUARIO_GRUPO. | 100% | 90 | 20
13 | Revisión y corrección de la tarea 7 | 100% | 30 | 5
15 | Revisión y corrección de la tarea 9 | 100% | 30 | 5
17 | Gestion de permisos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla PERMISOS. | 100% | 100 | 25
22 | Revisión y corrección de la tarea 19 | 100% | 20 | 20
Tareas extra | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Revisión y corrección de la tarea 23 | 100% | 30 | 20
Gestión de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION | 90% | 90 | 80
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 9: Semana 1
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
 | Tareas paralizadas | Tareas Finalizadas /Corregidas | Tareas en proceso | Tareas sin empezar | Tareas Pendientes de correción | Tareas Aplazadas | nº Tareas
nº | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
% | 21,875 | 78,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100

## Slide 10: Semana 1
Planificación de costes VS Ejecución de costes
Recursos | Coste por hora planificado | Coste por hora planificado utilizado
Miguel Ferreiro Díaz | 67,5 | 80
Alejandro Vila Cid | 67,5 | 36,25
Jonatan Couto Riádigos | 67,5 | 32,5
Brais Santos Negreira | 67,5 | 53
Brais Rodríguez Martínez | 67,5 | 43,75
 | 337,5 | 245,5

## Slide 11: Semana 1
Balance de semana
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min) | Tiempo no utilizado | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora planificado utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 270 | 320 | -50 | 67,5 | 112,5 | 45 | 80 | 32,5 | 
Alejandro Vila Cid | 270 | 145 | 125 | 67,5 | 112,5 | 45 | 36,25 | 76,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 270 | 130 | 140 | 67,5 | 112,5 | 45 | 32,5 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 270 | 212 | 58 | 67,5 | 112,5 | 45 | 53 | 59,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 270 | 175 | 95 | 67,5 | 112,5 | 45 | 43,75 | 68,75 | 
 | 1350 | 982 | 368 | 337,5 | 562,5 | 225 | 245,5 | 284,50 | Total

## Slide 12: Balance de proyecto
Semana 1
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora planificado utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 67,5 | 112,5 | 45 | 80 | 32,5 | 
Alejandro Vila Cid | 67,5 | 112,5 | 45 | 36,25 | 76,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 67,5 | 112,5 | 45 | 32,5 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 67,5 | 112,5 | 45 | 53 | 59,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 67,5 | 112,5 | 45 | 43,75 | 68,75 | 
 | 337,5 | 562,5 | 225 | 245,5 | 304,50 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 107.75 horas
Semana 1
Coste planificado del proyecto: 1616,25 €
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,13 horas
Beneficio planificado del proyecto: 2383,75€
Coste ahorrado de 92€
Beneficio actual del proyecto: 2475.75€

## Slide 13: Semana 2
Planificación en tiempo
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo acumulado para esta semana
Miguel Ferreiro Díaz | 260 | 260
Alejandro Vila Cid | 395 | 395
Jonatan Couto Riádigos | 410 | 410
Brais Santos Negreira | 330 | 328
Brais Rodríguez Martínez | 620 | 635
 | 2015 | 2028
Se le ha añadido a este recurso tiempo (4,5horas) de la semana 3 debido a que no va a estar disponible por lo que adelantará horas. Las 2,5 horas las recuperará a la vuelta de la semana 4.
Recursos | Coste por hora planificado
Miguel Ferreiro Díaz | 65
Alejandro Vila Cid | 98,75
Jonatan Couto Riádigos | 102,5
Brais Santos Negreira | 82,5
Brais Rodríguez Martínez | 155
 | 503,75
Planificación en coste

## Slide 14: Semana 2
Planificación en alcance y personas
Recurso: Miguel Ferreiro Díaz
nº Tarea | Tareas principales | Tiempo planificado (min)
1 | Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 2 | 140
12 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 60
44 | Organización y planificación de Semana 3 | 60

## Slide 15: Semana 2
Planificación en alcance y personas
Recurso: Alejandro Vila Cid
nº Tarea | Tareas principales | Tiempo planificado (min)
5 | Gestión de usuarios: Modificar vistas para adapartalo al nuevo modelo de datos. (Tarea paralizada en la Semana 1) | 10
6 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas las posibles acciones sobre la tabla USUARIO_GRUPO. (Tarea paralizada en la Semana 1) | 15
7 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla GRUPO. Tarea paralizada en la Semana 1) | 15
8 | Gestión de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS. Tarea paralizada en la Semana 1) | 15
9 | Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES (Tarea paralizada en la Semana 1) | 15
10 | Gestion de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION (Tarea paralizada en la Semana 1) | 15
13 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 60
29 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de las vistas y se solucionarán problemas en las vistas. | 100
36 | Gestión de historias: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla HISTORIA. | 90
41 | Revisión y corrección de la tarea 41 | 30
43 | Revisión y corrección de la tarea 43 | 30

## Slide 16: Semana 2
Planificación en alcance y personas
Recurso: Jonatan Couto Riádigos
nº Tarea | Tareas principales | Tiempo planificado (min)
14 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 60
22 | Revisión y corrección de la tarea 36 de la Semana 1 | 30
26 | Revisión y corrección de la tarea 25 | 40
28 | Teniendo la BD: adaptar los modelos y controladores a la nueva base de datos. (Las vistas deben adaptarse a través de las tareas paralizadas ya que implican un mayor esfuerzo al tener que controlar las validaciones) | 20
30 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de los controladores y se solucionarán sus problemas | 110
32 | Realización de un esquema de como sería y como interacionaría los diferentes elementos de la interfaz tanto para el usuario. | 30
40 | Gestión de la asignación automática de QAs: realizar una primera versión con los archivos necesarios para su tratamiento (vistas, controladores, modelos). | 120

## Slide 17: Semana 2
Planificación en alcance y personas
Recurso: Brais Santos Negreira
nº Tarea | Tareas principales | Tiempo planificado (min)
15 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 60
21 | Revisión y corrección del tratamiento del borrado de las tareas 17,18,18 y 20. | 30
23 | Revisión y corrección de la tarea 41 de la Semana 1 | 30
24 | Revisión y corrección de la tarea 42 de la Semana 1 | 30
35 | Revisión y corrección de las tarea 34. | 30
37 | Revisión y corrección de la tarea 36. | 30
39 | Revisión y corrección de la tarea 38 | 30
42 | Gestión de la entregas: realizar una primera versión con los archivos necesarios para su tratamiento (vistas, controladores, modelos). | 90

## Slide 18: Semana 2
Planificación en alcance y personas
Recurso: Brais Rodríguez Martínez
nº Tarea | Tareas principales | Tiempo planificado (min)
2 | Creación de una guía para llamar a los diferentes archivos, atributos, clases, funciones, etc para crear una unicidad en la elaboración de las tareas. | 30
3 | Realizar el cambio de nombre de archivos, atributos, etc según lo establecido en la tarea 2 | 30
4 | Organizar en directorios con el nombre indicado en la tarea 2 | 10
11 | Revisión y correción de las tareas paralizadas: Tarea 5, 6,7,8,9,10 | 40
16 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 60
17 | Tratamiento del borrado entre las tablas: USUARIO, USUARIO_GRUPO y GRUPO.Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | 20
18 | Tratamiento del borrado entre las tablas: PERMISO y GRUPO. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | 20
19 | Tratamiento del borrado entre las tablas: PERMISO y FUNCIONALIDAD_ACCION.Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | 20
20 | Tratamiento del borrado entre las tablas: FUNCIONALIDAD_ACCION, FUNCIONALIDAD y ACCION. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | 20
31 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el compartamiento de los modelos y se solucionarán sus problemas. | 100
33 | Realización de un esquema de como sería y como interacionaría los diferentes elementos de la interfaz tanto para el administrador. | 30
34 | Gestión de trabajos: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla TRABAJO. | 120
38 | Gestión evaluación: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla EVALUACIÓN. | 120