## Hoja1
Semana 1
nº Tarea | Tareas principales | Estado | Tiempo planificado (min) | Recursos asociado | Tiempo empleado (min) | Recursos | Código asociado | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min)
1 | Organizar y asignar tareas: Semana 1 |  | 30 | 1 | 30 | Miguel Ferreiro Díaz | 1 | 270 | 30
2 | Gestión de usuarios: Modificar controladores para adaptarlo al nuevo modelo de datos |  | 20 | 3 |  | Alejandro Vila Cid | 2 | 270 | 0
3 | Gestión de usuarios: Modificar modelos para adaptarlo al nuevo modelo de datos |  | 20 | 2 |  | Jonatan Couto Riádigos | 3 | 270 | 0
4 | Gestión de usuarios: Modificar vistas para adapartalo al nuevo modelo de datos |  | 20 | 4 |  | Brais Santos Negreira | 4 | 270 | 0
5 | Planteamiento incicial de modelos de secuencia para la gestión de grupos de usuario, permisos de usuario y gestión de acciones |  | 30 | 2 |  | Brais Rodríguez Martínez | 5 | 270 | 0
6 | Gestion de grupos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla USUARIO_GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) |  | 90 | 5
7 | Gestion de grupos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) |  | 90 | 4
8 | Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de los USUARIO_GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) |  | 90 | 1
9 | Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) |  | 90 | 3
10 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas las posibles acciones sobre la tabla USUARIO_GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) |  | 60 | 2
11 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) |  | 60 | 2
12 | Revisión de la tarea 9 |  | 30 | 3
13 | Revisión de la tarea 10 |  | 30 | 5
14 | Revisión de la tarea 11 |  | 30 | 4
15 | Revisión de la tarea 12 |  | 30 | 5
16 | Revisión de la tarea 13 |  | 30 | 4
17 | Gestion de permisos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla PERMISOS. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) |  | 100 | 5
18 | Gestion de permisos de usuario: Crear controlador de datos para la tabla PERMISOS. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) |  | 120 | 1
19 | Gestion de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) |  | 90 | 3
20 | Revisión de la tarea 19 |  | 30 | 2
21 | Revisión de la tarea 20 |  | 40 | 3
22 | Revisión de la tarea 21 |  | 20 | 5
23 | Gestión de acciones: Crear modelo de datos para ACCIONES |  | 100 | 4
24 | Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES |  | 70 | 2
25 | Organizar y asignar tareas: Semana 1 |  | 30 | 1
Tareas extra
| Gestión de acciones: Crear controlador de datos para ACCIONES |  | 120
| Revisión de la tarea 25 |  | 30
| Revisión de la tarea 26 |  | 30
| Revisión de la tarea 35 |  | 30
| Gestion de funcionalidades: Crear modelo de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION |  | 100
| Gestion de funcionalidades: Crear controlador de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION |  | 120
Gestion de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION