## Slide 1: ET3 – Semana 1
Miguel Ferreiro Diaz (líder)
Alejandro Vila Cid
Jonatan Couto Riádigos
Brais Santos Negreira
Brais Rodríguez Martínez
Grupo LICORCA

## Slide 2: Visión global
Objetivos de la Semana 1 :
  Establecer las bases del ACL:
    Creación de una primera versión de vistas, controladores y modelos necesarios para poder gestionar los permisos de los usuarios a través de su agrupamiento en grupos.
    Realizar revisiones sobre cada tarea realizada para eliminar problemas de sintaxis o realizar posibles mejoras al código.
  Refinar el sistema de tareas a través de un Excel.
  Analizar el tiempo planificado respecto al utilizado para programar en consecuencia las próximas semanas.

## Slide 3: Visión global
Resultado de la Semana 1 :
  Respecto al desarrollo del ACL:
    Se han realizado todas las vistas, todos los controladores y todos los modelos necesarios para el ACL.
    En las revisiones se han detectado los posibles errores de las tareas a revisar y se han solucionado.
  El sistema de tareas se ha llevado a cabo a través de un Excel con un sistema de colores para cada recurso dónde cuenta con:
    Un lugar para indicar el estado de su tarea (Finalizada/Corregida, En proceso, Sin empezar, Paralizada, Aplazada, Pendiente de corrección).
    Una sección para realizar cualquiera observación sobre la tarea para que el resto de recursos sepa si hay algún conflicto o se tiene que tener algo en cuenta.
  Se ha llegado a la conclusión de que el tiempo empleado a cada tarea fueron menores de lo planificado, por lo que en la semana 2 se hará un ajuste de tiempo eficiente.

## Slide 4: Semana 1
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min) | Tiempo restante
Miguel Ferreiro Díaz | 270 | 200 | 70
Alejandro Vila Cid | 270 | 145 | 125
Jonatan Couto Riádigos | 270 | 130 | 140
Brais Santos Negreira | 270 | 212 | 58
Brais Rodríguez Martínez | 270 | 175 | 95
 | 1350 | 862 | 488

## Slide 5: Semana 1
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas

## Slide 6: Semana 1
Planificación de costes VS Ejecución de costes
Recursos | Coste por hora planificado | Coste por hora planificado utilizado
Miguel Ferreiro Díaz | 67,5 | 50
Alejandro Vila Cid | 67,5 | 36,25
Jonatan Couto Riádigos | 67,5 | 32,5
Brais Santos Negreira | 67,5 | 53
Brais Rodríguez Martínez | 67,5 | 43,75
 | 337,5 | 215,5

## Slide 7: Semana 1
Balance de proyecto
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min) | Tiempo restante | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora planificado utilizado | Ingresos reales | Beneficio real
Miguel Ferreiro Díaz | 270 | 270 | 70 | 67,5 | 112,5 | 45 | 50 | 83,33333333 | 33,33333333
Alejandro Vila Cid | 270 | 145 | 125 | 67,5 | 112,5 | 45 | 36,25 | 60,41666667 | 24,16666667
Jonatan Couto Riádigos | 270 | 130 | 140 | 67,5 | 112,5 | 45 | 32,5 | 54,16666667 | 21,66666667
Brais Santos Negreira | 270 | 212 | 58 | 67,5 | 112,5 | 45 | 53 | 88,33333333 | 35,33333333
Brais Rodríguez Martínez | 270 | 175 | 95 | 67,5 | 112,5 | 45 | 43,75 | 72,91666667 | 29,16666667
 | 1350 | 862 | 488 | 337,5 | 562,5 | 225 | 215,5 | 275,83 | 110,33

## Slide 8: Semana 2