## Hoja1
Semana 1(Del 20/10/2017 hasta 26/10/2017)
nº Tarea | Tareas principales | Estado | Observaciones | Tiempo planificado (min) | Recurso asociado | Tiempo empleado (min) | Recursos | Código asociado | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min) | Coste por hora planificado | Coste por hora empleado
1 | Organizar y asignar tareas: Semana 1 | Finalizada |  | 30 | 1 | 50 | Miguel Ferreiro Díaz | 1 | 270 | 200 | 67.5 | 83,33
2 | Gestión de usuarios: Modificar controladores para adaptarlo al nuevo modelo de datos | Sin empezar |  | 20 | 3 | 20 | Alejandro Vila Cid | 2 | 270 | 120 | 67.5 | 50,00
3 | Gestión de usuarios: Modificar modelos para adaptarlo al nuevo modelo de datos | Sin empezar |  | 20 | 4 | 20 | Jonatan Couto Riádigos | 3 | 270 | 40 | 67.5 | 16,67
4 | Gestión de usuarios: Modificar vistas para adapartalo al nuevo modelo de datos | Paralizada | Modificados valores para asegurar la concordancia con el modelo | 20 | 2 | 15 | Brais Santos Negreira | 4 | 270 | 65 | 67.5 | 27,08
5 | Planteamiento incicial de modelos de secuencia para la gestión de grupos de usuario, permisos de usuario y gestión de acciones | Sin empezar | Creado modelo de secuencia empleando visual paradigm | 30 | 2 | 30 | Brais Rodríguez Martínez | 5 | 270 | 0 | 67.5 | 0,00
6 | Gestion de grupos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla USUARIO_GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) | Sin empezar |  | 90 | 5 |  |  |  | 1350 | 425 | 337.5 | 0 | Total
7 | Gestion de grupos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) | Sin empezar |  | 90 | 4 | 25
8 | Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de los USUARIO_GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) | Finalizada | Creado el controladro: USUARIOS_GRUPO_CONTROLLER.php. La acción edit no se ha incluido al no ser necesaria debido a que los atributos de USUARIO_GRUPO no se puede editar al ser claves. | 90 | 1 | 35
9 | Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) | Sin empezar |  | 90 | 3 | 20
10 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas las posibles acciones sobre la tabla USUARIO_GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) | Paralizada | Creadas las vistas de acuerdo a los atributos actuales | 60 | 2 | 20
11 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) | Paralizada | Creadas las vistas de acuerdo a los atributos actuales | 60 | 2 | 15
12 | Revisión de la tarea 9 | Sin empezar |  | 30 | 3
13 | Revisión de la tarea 10 | Sin empezar |  | 30 | 5
14 | Revisión de la tarea 11 | Sin empezar |  | 30 | 4
15 | Revisión de la tarea 12 | Sin empezar |  | 30 | 5
16 | Revisión de la tarea 13 | Sin empezar |  | 30 | 4
17 | Gestion de permisos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla PERMISOS. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) | Sin empezar |  | 100 | 5
18 | Gestion de permisos de usuario: Crear controlador de datos para la tabla PERMISOS. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) | Finalizada | Creado el controladro: PERMISOS_CONTROLLER.php. La acción edit no se ha incluido al no ser necesaria debido a que los atributos de PERMISOS no se puede editar al ser claves. | 120 | 1 | 40
19 | Gestion de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) | Sin empezar |  | 90 | 3
20 | Revisión de la tarea 19 | Sin empezar |  | 30 | 2
21 | Revisión de la tarea 20 | Sin empezar |  | 40 | 3
22 | Revisión de la tarea 21 | Sin empezar |  | 20 | 5
23 | Gestión de acciones: Crear modelo de datos para ACCIONES | Sin empezar |  | 100 | 4 | 20
24 | Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES | Paralizada | Estructura provisional de las vistas para acciones | 70 | 2 | 40
25 | Organizar y asignar tareas: Semana 1 | Sin empezar |  | 30 | 1
| Tareas extra | Estado | Observaciones | Tiempo planificado (min) | Recursos asociado | Tiempo empleado (min)
| Gestión de acciones: Crear controlador de datos para ACCIONES | Paralizada | Falta solucionar como se trataría el borrado de un acción | 120 | 1 | 30
| Revisión de la tarea 25 | Sin empezar |  | 30
| Revisión de la tarea 26 | Sin empezar |  | 30
| Revisión de la tarea 35 | Sin empezar |  | 30
| Gestion de funcionalidades: Crear modelo de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION | Sin empezar |  | 100
| Gestion de funcionalidades: Crear controlador de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION | Paralizada | Falta solucionar como se trataría el borrado de una funcionalidad y de funcionalidad_accion | 120 | 1 | 45
| Gestion de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION | Sin empezar |  | 90

## Hoja2
Finalizada
En proceso
Sin empezar
Paralizada
Aplazada
Pendiente de correción