## Semana 1
Semana 1(Del 20/11/2017 hasta 26/11/2017)
nº Tarea | Tareas principales | Estado | Porcentaje de consecución de la tarea | Observaciones | Tiempo planificado (min) | Recurso asociado | Tiempo empleado (min) | Recursos | Código asociado | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min) | Tiempo no utilizado | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora planificado utilizado | Beneficio real |  |  | Tareas paralizadas | Tareas Finalizadas /Corregidas | Tareas en proceso | Tareas sin empezar | Tareas Pendientes de correción | Tareas Aplazadas | nº Tareas
1 | Organizar y asignar tareas: Semana 1 | Finalizada/Corregida | 100% |  | 30 | 1 | 50 | Miguel Ferreiro Díaz | 1 | 270 | 320 | -50 | 67.5 | 112.5 | 45 | 80 | 32.5 |  | nº | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2 | Gestión de usuarios: Modificar controladores para adaptarlo al nuevo modelo de datos | Finalizada/Corregida | 100% |  | 20 | 3 | 20 | Alejandro Vila Cid | 2 | 270 | 145 | 125 | 67.5 | 112.5 | 45 | 36.25 | 76.25 |  | % | 21.875 | 78.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3 | Gestión de usuarios: Modificar modelos para adaptarlo al nuevo modelo de datos | Finalizada/Corregida | 100% | Nombre del modelo:USUARIOS_MODEL | 20 | 4 | 22 | Jonatan Couto Riádigos | 3 | 270 | 130 | 140 | 67.5 | 112.5 | 45 | 32.5 | 80
4 | Gestión de usuarios: Modificar vistas para adapartalo al nuevo modelo de datos | Paralizada | 90% | Modificados valores para asegurar la concordancia con el modelo | 20 | 2 | 15 | Brais Santos Negreira | 4 | 270 | 212 | 58 | 67.5 | 112.5 | 45 | 53 | 59.5
5 | Planteamiento incicial de modelos de secuencia para la gestión de grupos de usuario, permisos de usuario y gestión de acciones | Finalizada/Corregida | 100% | Creado modelo de secuencia empleando visual paradigm | 30 | 2 | 30 | Brais Rodríguez Martínez | 5 | 270 | 175 | 95 | 67.5 | 112.5 | 45 | 43.75 | 68.75
6 | Gestion de grupos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla USUARIO_GRUPO. | Finalizada/Corregida | 100% | Creados el modelo de USUARIO_GRUPO | 90 | 5 | 20 |  |  | 1350 | 982 | 368 | 337.5 | 562.5 | 225 | 245.5 | 284,50 | Total
7 | Gestion de grupos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla GRUPO. | Finalizada/Corregida | 100% | Nombre del modelo:GRUPO_MODEL | 90 | 4 | 26
8 | Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de los USUARIO_GRUPO. | Finalizada/Corregida | 100% | Creado el controlador: USUARIOS_GRUPO_CONTROLLER.php. La acción edit no se ha incluido al no ser necesaria debido a que los atributos de USUARIO_GRUPO no se puede editar al ser claves. | 90 | 1 | 35
9 | Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de GRUPO. (ADD,SEARCH, EDIT,DELETE, SHOWCURRENT,SHOWALL) | Finalizada/Corregida | 100% |  | 90 | 3 | 20
10 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas las posibles acciones sobre la tabla | Paralizada | 90% | Creadas las vistas de acuerdo a los atributos actuales | 60 | 2 | 20
11 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla GRUPO. | Paralizada | 90% | Creadas las vistas de acuerdo a los atributos actuales | 60 | 2 | 15
12 | Revisión y correción de la tarea 6 | Finalizada/Corregida | 100% |  | 30 | 3 | 15
13 | Revisión y correción de la tarea 7 | Finalizada/Corregida | 100% |  | 30 | 5 | 5
14 | Revisión y correción de la tarea 8 | Finalizada/Corregida | 100% | En la correción en la línea 28 se cambio idgrupo por grupo porque estaba mal puesto,en lalínea 41 se cambio USUARIOS_GRUPO_ADD por USUARIOS_ADD y en la línea 61 USUARIOS_DELETE por USUARIOS_GRUPO_DELETE. En la línea 60 se cambió USUARIOS_GRUPO por USUARIOS_GRUPO_Model. A mayores se añadieron comentarios para entender lo que se hacía | 30 | 4 | 33
15 | Revisión y correción de la tarea 9 | Finalizada/Corregida | 100% |  | 30 | 5 | 5
16 | Revisión de la tarea 10 | Finalizada/Corregida | 100% | Se pusieron comillas en el value de los campos hidden de USUARIOS:GRUPO_DELETE. | 30 | 4 | 10
17 | Gestion de permisos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla PERMISOS. | Finalizada/Corregida | 100% | Creado el model de permisos | 100 | 5 | 25
18 | Gestion de permisos de usuario: Crear controlador de datos para la tabla PERMISOS. | Finalizada/Corregida | 100% | Creado el controlador: PERMISOS_CONTROLLER.php. La acción edit no se ha incluido al no ser necesaria debido a que los atributos de PERMISOS no se puede editar al ser claves. | 120 | 1 | 40
19 | Gestion de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS. | Paralizada | 90% |  | 90 | 3 | 60
20 | Revisión y correción de la tarea 17 | Finalizada/Corregida | 100% | Pendiente estandarización de nombres | 30 | 2 | 25
21 | Revisión y correción de la tarea 18 | Finalizada/Corregida | 100% |  | 40 | 3 | 15
22 | Revisión y correciónde la tarea 19 | Finalizada/Corregida | 100% | Corregidas algunas referencias a controladores y clases. Eliminado edit porque los atributos son clave. | 20 | 5 | 20
23 | Gestión de acciones: Crear modelo de datos para ACCIONES | Finalizada/Corregida | 100% | Nombre del modelo:ACCIONES_MODEL | 100 | 4 | 21
24 | Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES | Paralizada | 90% | Estructura provisional de las vistas para acciones | 70 | 2 | 40
25 | Organizar y asignar tareas: Semana 2 | Finalizada/Corregida | 100% |  | 30 | 1 | 120
| Tareas extra | Estado | Porcentaje de consecución de la tarea | Observaciones | Tiempo planificado (min) | Recursos asociado | Tiempo empleado (min)
| Gestión de acciones: Crear controlador de datos para ACCIONES | Paralizada | 75% | Falta solucionar como se trataría el borrado de un acción | 120 | 1 | 30
| Revisión y correción de la tarea 23 | Finalizada/Corregida | 100% |  | 30 | 5 | 20
| Revisión y correciónde la tarea 24 | Finalizada/Corregida | 100% | Faltaron las comillas en el value de los campos hidden de ACCIONES_DELETE_view | 30 | 4 | 10
| Gestion de funcionalidades: Crear modelo de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION | Finalizada/Corregida | 100% | Nombres de modelo: FUNCIONALIDAD_MODEL y FUNC_ACCION_MODEL | 100 | 4 | 90
| Gestion de funcionalidades: Crear controlador de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION | Finalizada/Corregida | 100% | Falta solucionar como se trataría el borrado de una funcionalidad y de funcionalidad_accion | 120 | 1 | 45
| Gestion de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION | Paralizada | 90% | Creadas las vistas correspondientes excepto edit en funcionalidad_accion ya que los atributos son todos claves | 90 | 5 | 80
| Revisión y correción de la tarea 40 | Finalizada/Corregida | 100% | Pendiente estandarización de nombres | 30 | 2 | 20

## Semana 2
Semana 2(Del 20/11/2017 hasta 3/12/2017)
nº Tarea | Tareas principales | Estado | Observaciones | Tiempo planificado (min) | Recurso asociado | Tiempo empleado (min) | Recursos | Código asociado | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min) | Tiempo restante | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora planificado utilizado | Ingresos reales | Beneficio real |  |  | Tareas paralizadas | Tareas Finalizadas /Corregidas | Tareas en proceso | Tareas sin empezar | Tareas Pendientes de correción | Tareas Aplazadas | nº Tareas
1 | Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 2 | Sin empezar |  | 140 | 1 |  | Miguel Ferreiro Díaz | 1 | 260 | 0 | 260 | 65 | 108.3333 | 43.3333 | 0 | 0 | 0 |  | nº | 6 | 14 | 0 | 20 | 2 | 0 | 42
2 | Creación de una guía para llamar a los diferentes archivos, atributos, clases, funciones, etc para crear una unicidad en la elaboración de las tareas. | Finalizada/Corregida | ECHADLE UN VISTAZO | 30 | 5 | 30 | Alejandro Vila Cid | 2 | 395 | 0 | 395 | 98.75 | 164.5833 | 65.8333 | 0 | 0 | 0 |  | % | 14.2857 | 33.3333 | 0 | 47.619 | 4.7619 | 0 | 100
3 | Realizar el cambio de nombre de archivos, atributos, etc según lo establecido en la tarea 2 | Finalizada/Corregida | Tiempo excedido por fallo de comunicación. | 30 | 5 | 130 | Jonatan Couto Riádigos | 3 | 410 | 0 | 410 | 102.5 | 170.8333 | 68.3333 | 0 | 0 | 0
4 | Organizar en directorios con el nombre indicado en la tarea 2 | Finalizada/Corregida |  | 10 | 5 | 10 | Brais Santos Negreira | 4 | 330 | 0 | 330 | 82.5 | 137.5 | 55 | 0 | 0 | 0
5 | Gestión de usuarios: Modificar vistas para adapartalo al nuevo modelo de datos. (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 10 | 2 |  | Brais Rodríguez Martínez | 5 | 620 | 670 | -50 | 155 | 258.3333 | 103.3333 | 167.5 | 279.1667 | 111.6667
6 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas las posibles acciones sobre la tabla USUARIO_GRUPO. (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 15 | 2 |  |  |  | 2015 | 670 | 1345 | 503.75 | 839.5833 | 335.8333 | 167.5 | 279,17 | 111,67 | Total
7 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla GRUPO. (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 15 | 2
8 | Gestion de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS. (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 15 | 2
9 | Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 15 | 2
10 | Gestion de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 15 | 2
11 | Revisión y correción de las tareas paralizadas: Tarea 5, 6,7,8,9,10 | Finalizada/Corregida | Se hizo paralelo a una revisión del recurso 2 | 40 | 5 | 40
12 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 60 | 1
13 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 60 | 2
14 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 60 | 3
15 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 60 | 4 | 60
16 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | Finalizada/Corregida |  | 60 | 5 | 60
17 | Tratamiento del borrado entre las tablas: USUARIO, USUARIO_GRUPO y GRUPO.Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | Finalizada/Corregida |  | 20 | 5 | 120
18 | Tratamiento del borrado entre las tablas: PERMISO y GRUPO. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | Finalizada/Corregida |  | 20 | 5 | 60
19 | Tratamiento del borrado entre las tablas: PERMISO y FUNCIONALIDAD_ACCION.Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | Finalizada/Corregida |  | 20 | 5 | 20
20 | Tratamiento del borrado entre las tablas: FUNCIONALIDAD_ACCION, FUNCIONALIDAD y ACCION. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | Finalizada/Corregida |  | 20 | 5 | 20
21 | Revisión y correción del tratamiento del borrado de las tareas 17,18,18 y 20. | Finalizada/Corregida |  | 30 | 4 | 15
22 | Revisión y correción de la tarea 36 de la Semana 1 | Sin empezar |  | 30 | 3
23 | Revisión y correción de la tarea 41 de la Semana 1 | Finalizada/Corregida | se cambiaron los size debido a que no tenían el tamaño que está en la BD | 30 | 4 | 20
24 | Revisión y correción de la tarea 42 de la Semana 1 | Finalizada/Corregida |  | 30 | 4 | 10
26 | Revisión y correción de la tarea 25 | Sin empezar |  | 40 | 3
28 | Teniendo la BD: adaptar los modelos y controladores a la nueva base de datos. (Las vistas deben adaptarse a través de las tareas paralizadas ya que implican un mayor esfuerzo al tener que controlar las validaciones) | Sin empezar |  | 20 | 3
29 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de las vistas y se solucionarán problemas en las vistas. | Sin empezar |  | 100 | 2
30 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el compartamiento de los controladores y se solucionarán sus problemas | Sin empezar |  | 110 | 3
31 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el compartamiento de los modelos y se solucionarán sus problemas. | Sin empezar |  | 100 | 5
32 | Realización de un esquema de como sería y como interacionaría los diferentes elementos de la interfaz tanto para el usuario. | Sin empezar |  | 30 | 3
33 | Realización de un esquema de como sería y como interacionaría los diferentes elementos de la interfaz tanto para el administrador. | Sin empezar |  | 30 | 5
34 | Gestión de trabajos: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla TRABAJO. | Finalizada/Corregida | Creados los elementos correspondientes según la guía de nombres | 120 | 5 | 60
35 | Revisión y corrección de las tarea 34. | Finalizada/Corregida | Inserte el aributo PorcentajeNota en todo ya que falta en las vistas,controlador y modelo. | 30 | 4 | 25
36 | Gestión de historias: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla HISTORIA. | Sin empezar |  | 90 | 2
37 | Revisión y corrección de la tarea 36. | Sin empezar |  | 30 | 4
38 | Gestión evaluación: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla EVALUACIÓN. | Pendiente de correción |  | 120 | 5 | 120
39 | Revisión y corrección de la tarea 38 | Sin empezar |  | 30 | 4
40 | Gestión de la asignación automática de QAs: realizar una primera versión con los archivos necesarios para su tratamiento (vistas, controladores, modelos). | Sin empezar |  | 120 | 3
41 | Revisión y corrección de la tarea 41 | Sin empezar |  | 30 | 2
42 | Gestión de la entregas: realizar una primera versión con los archivos necesarios para su tratamiento (vistas, controladores, modelos). | Pendiente de correción | Nombre del modelo:ENTREGA_MODEL,Nombre del controlador ENTREGA_CONTROLLER y nombre de las vistas empiezan por ENTREGA | 90 | 4 | 90
43 | Revisión y corrección de la tarea 43 | Sin empezar |  | 30 | 2
44 | Organización y planificación de Semana 3 | Sin empezar |  | 60 | 1

## Planificación general de tareas
nº Tarea | Tareas principales | Estado | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Inicio de la Semana 1 | Tiempo planificado |  | Tareas paralizadas | Tareas Finalizadas /Corregidas | Tareas en proceso | Tareas sin empezar | Tareas Pendientes de correción | Tareas Aplazadas | Tareas Total
1 | Organizar y asignar tareas: Semana 1 | Finalizada/Corregida | 100% | 30 |  | 1810 | nº | 13 | 28 | 1 | 67 | 0 | 0 | 109
2 | Gestión de usuarios: Modificar controladores para adaptarlo al nuevo modelo de datos | Finalizada/Corregida | 100% | 20 |  |  | % | 11.9266 | 25.6881 | 0.91743 | 61.4679 | 0 | 0 | 100
3 | Gestión de usuarios: Modificar modelos para adaptarlo al nuevo modelo de datos | Finalizada/Corregida | 100% | 20
4 | Gestión de usuarios: Modificar vistas para adapartalo al nuevo modelo de datos | Paralizada |  | 20
5 | Planteamiento incicial de modelos de secuencia para la gestión de grupos de usuario, permisos de usuario y gestión de acciones | Finalizada/Corregida | 100% | 30
6 | Gestion de grupos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla USUARIO_GRUPO. | Finalizada/Corregida | 100% | 90
7 | Gestion de grupos: Crear modelo de datos para la tabla GRUPO. | Finalizada/Corregida | 100% | 90
8 | Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de los USUARIO_GRUPO. | Finalizada/Corregida | 100% | 90
9 | Gestión de grupos: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de GRUPO. | Finalizada/Corregida | 100% | 90
10 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas las posibles acciones sobre la tabla USUARIO_GRUPO. | Paralizada |  | 60
11 | Gestión de grupos : Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla GRUPO. | Paralizada |  | 60
12 | Revisión y correción de la tarea 6 | Finalizada/Corregida | 100% | 30
13 | Revisión y correción de la tarea 7 | Finalizada/Corregida | 100% | 30
14 | Revisión y correción de la tarea 8 | Finalizada/Corregida | 100% | 30
15 | Revisión y correción de la tarea 9 | Finalizada/Corregida | 100% | 30
16 | Revisión y correción de la tarea 10 | Finalizada/Corregida | 100% | 30
17 | Revisión y correción de la tarea 11 | Sin empezar |  | 30
18 | Gestion de permisos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla PERMISOS. | Finalizada/Corregida | 100% | 100
19 | Gestion de permisos de usuario: Crear controlador de datos para la tabla PERMISOS. | Finalizada/Corregida | 100% | 120
20 | Gestion de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS. | Paralizada |  | 90
21 | Revisión y correción de la tarea 18 | Finalizada/Corregida | 100% | 30
22 | Revisión y correción de la tarea 19 | Finalizada/Corregida | 100% | 40
23 | Revisión y correción de la tarea 20 | Finalizada/Corregida | 100% | 20
24 | Gestión de acciones: Crear modelo de datos para ACCIONES | Finalizada/Corregida | 100% | 100
25 | Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES | Paralizada |  | 70
26 | Organizar y asignar tareas: Semana 1 | Finalizada/Corregida | 100% | 30 | Fin de lo planeado en la Semana 1
27 | Gestión de acciones: Crear controlador de datos para ACCIONES | Paralizada |  | 120
28 | Revisión y correción de la tarea 24 | Finalizada/Corregida | 100% | 30
29 | Revisión y correción de la tarea 25 | Finalizada/Corregida | 100% | 30
30 | Revisión y correción de la tarea 26 | Sin empezar |  | 30
31 | Gestion de funcionalidades: Crear modelo de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION | Finalizada/Corregida | 100% | 100
32 | Gestion de funcionalidades: Crear controlador de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION | Finalizada/Corregida | 100% | 120
33 | Gestion de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION | Paralizada |  | 90 |  | Tiempo planificado
34 | Revisión y correción de la tarea 31 | Finalizada/Corregida | 100% | 30 | Inicio de lo planeado en la Semana 2 | 1745
35 | Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 2 | Finalizada/Corregida | 100% | 40
36 | Creación de una guía para llamar a los diferentes archivos, atributos, clases, funciones, etc para crear una unicidad en la elaboración de las tareas. | Finalizada/Corregida | 100% | 30
37 | Realizar el cambio de nombre de archivos, atributos, etc según lo establecido en la tarea 2 | Finalizada/Corregida | 100% | 30
38 | Organizar en directorios con el nombre indicado en la tarea 2 | En proceso |  | 10
39 | Teniendo la BD: adaptar los modelos y controladores a la nueva base de datos. (Las vistas deben adaptarse a través de las tareas paralizadas ya que implican un mayor esfuerzo al tener que controlar las validaciones) | Sin empezar |  | 20
40 | Gestión de usuarios: Modificar vistas para adapartalo al nuevo modelo de datos. (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 10
41 | Gestión de grupos de usuario: Crear vistas las posibles acciones sobre la tabla USUARIO_GRUPO. (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 15
42 | Gestión de grupos: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla GRUPO. (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 15
43 | Gestion de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS. (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 15
44 | Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 15
45 | Gestion de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION (Tarea paralizada en la Semana 1) | Paralizada |  | 15
46 | Revisión y correción de las tareas paralizadas cuando finalicen. | Sin empezar |  | 40
47 | Revisión y correción de la tarea 32 de la Semana 1 | Sin empezar |  | 30
48 | Revisión y correción de la tarea 33 de la Semana 1 | Sin empezar |  | 30
49 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 60
50 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 60
51 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 60
52 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 60
53 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 60
54 | Tratamiento del borrado entre las tablas: USUARIO, USUARIO_GRUPO y GRUPO.Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado. | Sin empezar |  | 20
55 | Tratamiento del borrado entre las tablas: PERMISO y GRUPO. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado. | Sin empezar |  | 20
56 | Tratamiento del borrado entre las tablas: PERMISO y FUNCIONALIDAD_ACCION.Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado. | Sin empezar |  | 20
57 | Tratamiento del borrado entre las tablas: FUNCIONALIDAD_ACCION, FUNCIONALIDAD y ACCION. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado. | Sin empezar |  | 20
58 | Revisión y correción del tratamiento del borrado. | Sin empezar |  | 30
59 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de las vistas y se solucionarán problemas en las vistas. | Sin empezar |  | 100
60 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el compartamiento de los controladores y se solucionarán sus problemas | Sin empezar |  | 100
61 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el compartamiento de los modelos y se solucionarán sus problemas. | Sin empezar |  | 100
62 | Realización de un esquema de como sería y como interacionaría los diferentes elementos de la interfaz tanto para el usuario. | Sin empezar |  | 30
63 | Realización de un esquema de como sería y como interacionaría los diferentes elementos de la interfaz tanto para el administrador. | Sin empezar |  | 30
64 | Gestión de trabajos: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla TRABAJO. | Sin empezar |  | 90
65 | Revisión y correción de las tarea 64. | Sin empezar |  | 30
66 | Gestión de historias: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla HISTORIA. | Sin empezar |  | 90
67 | Revisión y correción de la tarea 66. | Sin empezar |  | 30
68 | Gestión evaluación: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla EVALUACIÓN. | Sin empezar |  | 90
69 | Revisión y correción de la tarea 68 | Sin empezar |  | 30
70 | Gestión de la asignación de QAs: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla ASIGNAC_QA. | Sin empezar |  | 90
71 | Revisión y correción de la tarea 70 | Sin empezar |  | 30
72 | Gestión de la entregas: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla ENTREGA | Sin empezar |  | 90
73 | Revisión y correción de la tarea 73 | Sin empezar |  | 30
74 | Organización y planificación de Semana 3 | Sin empezar |  | 60 | Inicio de la Semana 3 | Tiempo planificado
75 | Actualización del powerpoint | Sin empezar |  | 60 |  | 1400
76 | Comprobación/Correción de todos los elementos para asegurar de que siguen el estándar establecido | Sin empezar |  | 30
77 | Tratamiento del borrado entre las tablas: Realizar los cambios pertinentes para asegurar el borrado correcto de los nuevos modelos de datos creados | Sin empezar |  | 20
78 | Revisión y correción de la tarea 78 | Sin empezar |  | 30
79 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 200
80 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 200
81 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 200
82 | Implementación de la regulación de los usuarios para usar las funcionalidades dependiendo de las acciones y permisos asociados. Implementar esta tarea en la parte correspondiente al ACL. | Sin empezar |  | 200
83 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de la regulación de los usuarios para usar las funcionalidades dependiendo de las acciones y permisos permitidos. | Sin empezar |  | 100
84 | Implementación de la regulación de los usuarios para usar las funcionalidades dependiendo de las acciones y permisos permitidos. Implementar esta tarea en la parte correspondiente a la parte de gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 200
85 | Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de la regulación de los usuarios para usar las funcionalidades dependiendo de las acciones y permisos permitidos. | Sin empezar |  | 100
86 | Organización y planificación de Semana 4 | Sin empezar |  | 60 | Inicio de la Semana 4 | Tiempo planificado
87 | Actualización del powerpoint | Sin empezar |  | 60 |  | 1170
88 | Comprobación/Correción de todos los elementos para asegurar de que siguen el estándar establecido | Sin empezar |  | 30
89 | Comprobar/Corregir el funcionamiento de la generación automática de QAS usuarios | Sin empezar |  | 120
90 | Comprobar/Corregir el funcionamiento de las historias a evaluar en EVALUACIÓN | Sin empezar |  | 120
91 | Comprobar/Corregir el funcionamiento de la generación de notas entregas | Sin empezar |  | 120
92 | Comprobar/Corregir el funcionamiento de las notas de Qas | Sin empezar |  | 120
93 | Comprobar/Corregir el funcionamiento de la consulta de correción de entrega propia | Sin empezar |  | 120
94 | Comprobar/Corregir el funcionamiento de la consulta de correción de QA | Sin empezar |  | 120
49 | Reunión para tratar los aspectos de la aplicación más críticos en ese momento | Sin empezar |  | 60
50 | Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | Sin empezar |  | 240
95 | Organización y planificación de Semana 5 | Sin empezar |  | 60 | inicio de la Semana 5 | Tiempo planificado
96 | Actualización del powerpoint | Sin empezar |  | 60 |  | 1030
97 | Comprobación/Correción de todos los elementos para asegurar de que siguen el estándar establecido | Sin empezar |  | 30
98 | Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento de gestión de usuarios. | Sin empezar |  | 60
99 | Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento de gestión de grupos de usuarios. | Sin empezar |  | 60
100 | Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento de gestión de permisos en toda la aplicación. Incluye la aplicación correcta de acciones para posibles las funcionalidades. | Sin empezar |  | 150
101 | Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento de gestión de nota de trabajos. | Sin empezar |  | 90
102 | Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento correcto de los trabajos. | Sin empezar |  | 120
103 | Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento correcto de las historias. | Sin empezar |  | 90
104 | Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento correcto de las asignación de Qas. | Sin empezar |  | 90
105 | Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento correcto de la evaluación de historias y asignación de Qas. | Sin empezar |  | 100
106 | Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento correcto de la gestión de entregas. | Sin empezar |  | 90
107 | Realización del manual de usuario: | Sin empezar |  | 90

## Lista_Estado
Finalizada/Corregida
En proceso
Sin empezar
Paralizada
Aplazada
Pendiente de correción